**Bosna i Hercegovine**

**Federacija Bosne i Hercegovine**

**Bosansko-podrinjski kanton Goražde**

**Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**

**AKCIONI PLAN ZA PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA BIH I STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BIH (Nacrt)**

**Decembar 2012**

Uvod

Akcioni plan za provedbu Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH je dokument jedinstvenog procesa strateškog planiranja koji se provodi na cjelokupnoj teritoriji države Bosne i Hercegovine čija implementacija će trajati sve do 2014. godine.

Akcioni plan Bosansko-podrinjkog kantona je strateški dokument kojim se, na kantonalnom nivou, podržava Strategija razvoja Bosne i Hercegovine i Strategija socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine za period 2010-2014.

Također ovaj Akcioni plan ima za cilj razvijanje aktivnosti kojima se doprinosi realizaciji ciljeva Programa razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 2014. godine u onim djelovima koji su kompatibilni.

Akcioni plan sadrži aktivnosti prema koje će Kanton poduzimati u 2013-2014. u cilju implementacije strateških razvojnih opredjeljenja Bosne i Hercegovine i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Može se istaći da Akcioni plan može poslužiti i kao osnova za pripremu strateškog okvira za implementaciju EU IPA programa, koji treba da podupru realizaciju razvojnih prioriteta.

Naime, u periodu od usvajanja strateških dokumenata na nivou države BiH, Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH, kantonalne vlade su upoznate sa procesom strateškog planiranja, i prema Zaključku Vlade FBiH br. 810/10 („Službene novine FBiH“, broj 62/10) kantonalne vlade su dužne da:

* urade svoje akcione planove kojima će navedene strategije biti podržane na nivou kantona;
* formiraju implementacione jedinice koje će vršiti monitoring, evoluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na godišnjem nivou i o tome obavještavati Federalni zavod za programiranje razvoja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je Rješenjima broj: 03-05-44/12 od 20.01.2012 i 03-05-1488/12 od 05.11.2012.godine formirala Implementacionu jedinicu za izradu Akcionog plana i koordiniranje aktivnostima strateškog planiranja. Na taj način BPK-a se uključio u funkcionalni sistem razvojnog planiranja u FBiH i BiH.

Rad Implementacione jedinice metodološki i sadržajno svoj osnov pronalazi u :

* Strategiji razvoja Bosne i Hercegovine i Strategiji socijalne uključenosti Bosne i Hercegovine,
* Utvrđenim strateškim ciljevima, podciljevima, prioritetima i mjerama u Akcionom planu FBiH,
* Smjernicama za uspostavljanje jedinica za koorinaciju procesa i pripremu akcionih planova kantona za podršku realizacje Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH, Federalni zavod za programiranje razvoja,
* Programu razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 2014. godine
* Nadležnostima Kantona utvrđenih u Ustavu BPK-a
* Nadležnostima kantonalnih organa (ministarstava i uprava), samostalnih kantonalnih upravnih organizacija utvrđenih u Zakonu o ministartvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine BPK-a“, broj 5/03.)

Priprema i izrada Akcionog plana odvijala se kroz više ključnih aktivnosti:

* Održavanjem radionica za cijeli tim u organizaciji koordinatora Federalnog zavoda za programiranje razvoja i vanjskih konsultata za strateško planiranje.
* Izradom PASTLE analize
* Individualnim radom članova Implementacione jedinice
* Stalnim kontaktiranjem i prikupljanjem informacija od relevantnih institucija
* Stalnom koordinacijom sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja u smislu pružanja stručne podrške
* Razmatranjem radnog materijala od strane nadležnih organa uprave, upravnih organizacija Kantona, Ekononomsko-socijalnog vijeća, Privredne komore, stručnih organizacija i Opština u Kantonu
* Usvajanjem od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona aktom broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcioni plan je struktuiran prema strateškim ciljevima razvoja utvrđenih razvojnim dokumentima države Bosne i Hercegovine koji su definisani kao: „Makrostabilnost“, „Konkurentnost“, „Zapošljavanje“, „Održivi razvoj“ i „Socijalno uključivanje“. Također istim dokumentom obuhvaćeni su u značajnom obimu strateški i ključni ciljevi iz Programa razvoja BPK- a do 2014. godine kompatibilni sa naprijed pomenutom ciljevima a koji su definisani i odnose na: „Osiguranje snažne privredne infrastrukture koja omogućava zapošljavanje u konkuretnom privatnom sektoru, blagostanje i rastući životni standard uz održivo korištenje prirodnih resursa; Povećanje mogućnosti za sve, a posebno za starije ljude i porodice u stanju socijalne potrebe da ostvare bolji život, da imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, dobro obrazovanje i kvalitetne socijalne usluge; Integrisanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih politika kako bi one postale efikasnije u osiguranju ukupnog razvoja; Ubrzanje privrednog razvoja kantona i rješavanje suštinskih ekonomskih i socijalnih problema, a posebno onih povezanim sa nedostatkom posla, siromaštvom, bolešću i starošću; Provođenje sveobuhvatne reforme javne uprave po standardima koji važe u zemljama Evropske unije i osiguranje održivog finansiranja javnih programa kantona“.

Planiranje u Akcionom planu je razvrstano po ciljevima, podciljevima, prioritetima, mjerama i aktivnostima dato u slijedećim tabelama i definisano praksama EU što podrazumjeva realizaciju kroz ostvarivanje doprinosa ispunjavanju ciljeva.

**MINISTARSTVA I INSTITUCIJE U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE**

**Strateški cilj: „MAKROSTABILNOST“**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODCILJ 1** | **RAZVOJ FINANSIJSKIH TRŽIŠTA** |
| PRIORITET 1 | Održati stabilnost i razvijati finansijske institucije |
| MJERA 1 Jačati kapitalnu osnovu finanSijskog sektora |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Uspostavljanje što efikasnijeg odnosa između bankarskog sektora i privatnih subjekata. Razmatranje mogućnosti formiranja Kreditnog fonda za podsticaje u privredi  | PO | AP FBiHProgram razvoja BPK-a Goražde do 2014. godine | Povećanje financijskih sredstava privatnom sektoru | Vlada, Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde | KO, IO | 2013.-2015. | Federalni Budžet, Budžet Kantona, projekti |
|  |  |
| **PODCILJ 2** | **VANJSKI SEKTOR** |
| PRIORITET 1 | Poboljšanje vanjske trgovine  |
| MJERA 1 Jačati podršku izvoznicima |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Uspostaviti konzistentan institucionalni okvir djelovanja institucija koje podupiru izvoz | IO | AP FBiHProgram razvoja BPK-a Goražde do 2014. godine | Povećanje efikasnosti podrške izvozu | Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde | KO | 2013.-2014. | NE |
| Osposobljavanje managementa za nastup na svjetskom tržištu s agresivnijim nastupom promocije naše privrede | LJR | AP FBiHProgram razvoja BPK-a Goražde do 2014. Godine | Podsticati izvoz | Ministarstvo za privredu, Udruženje poslodavaca, Privredna komora i Obrtnička komora BPK-a Goražde | KO | 2013.—2014. | NE |
| Stvaranje uslova za Razvoj javno- privatnog partnerstva | KI | Program razvoja BPK-a Goražde do 2014. Godine | Stvaranje boljeg poslovnog ambijenta | Ministarstvo za privredu, Ministartvo za finansije, Vlada BPK-a | KO | 2013.-2014, | Budžet Federacije, Kantonalni bužet, projekti |
| Uspostaviti zakonsku reglativu: - Plan upravljanja i raspolaganja imovinom -Plan raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom  | PO | Program razvoja BPK-a Goražde do 2014. Godine | Uspostava adekvatne evidencije | Skupština kantona Vlada kantona Ministarstvo privrede | KO | 2013.-2014. | NE |
|  |  |
| **PODCILJ 3** | **JAVNE FINANSIJE** |
| PRIORITET | Blagi fiskalni deficit |
| MJERA 1 Relativno smanjivati javne rashode, posebno tekuću javnu potrošnju  |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Provoditi fiskalnu konsolidacija i ograničavanje plaća u javnom sektoru koja će osigurati stabilnost u kratkoročnom periodu | PO, LJR | AP FBiH | Uspostavljena fiskalna ravnoteža u Budžetu | Skupština, Vlada i Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde | KO, IO | 2013.—2014.  | Budžet |
| Reforma javnih finansija po standardima EU Uvođenje Strateškog i programskog budžetiranja  | IO | AP FBiHProgram razvoja BPK-a Goražde do 2014. godine | Efektivnija raspodjelu finansijskih sredstava  | Skupština, Vlada i Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde | KO, IO | 2014.-2015. | Budžet |

**Strateški cilj: „KONKURENTNOST“**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODCILJ 1** | **KLASTERI** |
| PRIORITET 1 | Kontinuirano poboljšavati produktivnost preduzeća |
| MJERA 1 PoDSticati moderniziranje i standardiziranje poslovanja |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Podsticati povezivanje naučnih institucija privrednog sektora kroz istraživačke projekte i fleksibilne programe cjeloživotnog obrazovanja | S | Akcioni plan FBiH | Unaprijeđena saradnja naučnih institucija i privrednog sektora na polju nauke i istraživanja | Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta | KO, IO | 2013.-2014 | NE |
| MJERA 2 Fiskalno podupirati unapređenje poslovanja |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| U okviru budžetskih sredstava osigurati ista od federalnih i kantonalnih institucija za podršku razvoja poslovanja u lokalnim zajednicama i općinama | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Uz podršku viših institucija vlasti, finansiranje i podsticanje razvoja poslovnih aktivnosti | Vlada BPK-a Goražde, Vlada FBiH, i općine | KO | 2013.—2014. | Budžeti viših nivoa vlasti, budžeti kantona i općina |
| Podsticati poslovno investiranje i ulaganje u naučno-tehnološki razvoj, istraživanje i inovacije | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Stvaranje uslova za podsticanje privatnog sektora za ulaganje u naučno-istraživački rad | Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta, | KO, IO | 2013.—2014. | Budžeti viših nivoa vlasti, budžet kantona, projekti |
| Uspostaviti finansijske i porezne regulative kojima će se jače podsticati javno i privatno partnerstvo u naučno-istraživačkoj djelatnosti | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Donošenje odgovarajućih propisa | Ministarstvo za finansije | KO, IO | 2013.—2014. | NE |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Jačati industrijske zone |
| MJERA 1 Mapirati vodeće INDUSTRIJSKE ZONE i njihovu domaću komponentu |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Napraviti pregled industrijskih zona u kantonu | S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Preporuke za klaster politiku | Ministartsvo za privredu, Općine i Privredna komora BPKa- Goražde komora | S | 2013.-2014 | NE |
| MJERA 2 FinanSijski i stručno podržavati zajedničke razvojne projekte u sklopu identificiranih INDUSTRIJSKIH ZONA |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Sačiniti pregled o mogućnostima usmjeravanja domaće i inostrane tehničke pomoći i finansijskih aranžmana nacionalnih i internacionalnih razvojnih agencija prema industrijskim zonama u BPK-a Goražde | S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Optimalizacija razvojne pomoći | Ministarstvo za privredu i Privredna komora BPK-a Goražde | S | 2013.-2014. | NE |
| MJERA 3 PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA I PODRŠKE IZVOZNOJ INDUSTRIJI |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Podrška razvoju poslovnom sektoru u realizaciji projekata koji omogućavaju povećanje broja zaposlenih , prihoda radnicima, proširivanje obima poslovanja , uvođenje tehnologija, osiguranje pristupa novim tržištima, unaprijeđenje zaštite na radu i prava radnika iz radnog odnosa, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda i usluga kao i razvoj menadžmenta**.** | PO | Program razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 2014.godine | Otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje uslova za podsticanje privatnog sektora i izvozne orijentisanosti. | Ministarstvo za privredu BPK-Goražde | KO | 2013.-2014. | Budžet |
|  MJERA 4 PROJEKAT RAZVOJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Obezbijediti razvoj industrijskih zona i sive privredne infrastrukture koja se nalazi u vlasništvu kantona | IO | Program razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 2014.godine | Efikasno korištenje privredne infrastrukture  | Ministarstvo za privredu BPK-Goražde | S | 2013.-2014. | Budžet |
|  |  |
| **PODCILJ 2** | **KOMPETENTNOST LJUDSKIH RESURSA** |
| PRIORITET 1 | Osigurati kompetencije kroz institucionalne sisteme obrazovanja |
| MJERA 1 Stvoriti uSLOVE za podršku cjeloživotnom učenju kroz sve oblike obrazovanja i obuke |
| **Aktivnost**Razviti odgovarajuće mjere i programe obuke / treninga nezaposlenih lica za osiguranje lakšeg pristupa tržištu rada | Tip aktivnostiLJR | Izvor aktivnostiAkcioni plan FBiH | Očekivani rezultati aktivnostiPružanje obuke nezaposlenim licima radi lakšeg pristupa tržištu rada | Institucija (nositelj aktivnosti)Kantonalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | Tip nadležnostiKOIO | Razdoblje implementacije2013.-2014. | Izvor financiranjaDA |
| Izgradnja informacionog sistema za praćenje funkcionisanja tražnje radne snage | KI | Akcioni plan | Usmjeravanje potencijala radne snage u pravcu potražnje na tržištu rada;Ustrojen informacioni sistem za praćenje i analizu potreba za obukom na tržištu rada i iskazivanje potreba nadležnim institucijama za programima obrazovanja | Kantonalna služba za zapošljavanje | KO | 2013.-2014 | Budžet Službe za zapošljavanje |
| Školovanje za obrtnička zanimanja u smislu promjene zvanja, polaganja stručnih i majstorskih ispita | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Veća fleksibilnost radne snage | Ministarstvo obrazovanja u saradnji sa obrtničkom komorom BPK-a Goražde | KO,IO | 2013.—2014. | Budžet |
| Donošenje zakona o obrazovanju odraslih i cjeloživotnog učenja | PO | PR/EUP | Pravni okvir za usavršavanje, prekvalifikaciju dokvalifikaciju/iu cilju stvaranja konkurentnosti na tržištu rada | Skupština BPK-a Goražde, Vlada BPK-a Goražde, Ministarstvo za obrazovanje | IO | 2013.—2014. | Budžet |
|  |
|  |
| MJERA 2 Nastaviti reforme visokog obrazovanja započete pristupanjem Bolonjskoj deklaraciji i Lisabonskoj konvenciji |
| **Aktivnost**Osnažiti funkcionisanje novo uspostavljenih institucija na državnoj razini, visokoškolskih institucija i studijskih programa, adekvatnu uspostavu ciklusa studija, internacionalizaciju studija, evropeiziran sistem studiranja | Tip aktivnostiKI | Izvor aktivnostiAkcioni plan FBiH | Očekivani rezultati aktivnostiEfikasnije studiranje, informatička pismenost, uvođenje mehanizama za osiguranje kvaliteta, posjedovanje evropski prepoznatljivih diploma | Institucija (nositelj aktivnosti)Ministarstvo zaobrazovanje, nauku, kulturu i sport | Tip nadležnostiIO | Razdoblje implementacije2013.-2014 | Izvor financiranjaBudžet |
| Implementacija Bolonjskog procesa u BiH | P, KI | Akcioni plan FBiH | Stvaranje stručne radne snage koja će biti prilagođena potrebama tržišta rada | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | KO, IO | 2013.-2014. | Budžet |
| Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH | P,LJR | Akcioni plan FBiH | Provedene opsežne analize, izrade strategija,standarda i alata za reformu visokog obrazovanja te podizanje nivoa stručnih znanja o Bolonjskom procesu unutar akademske zajednice | Ministarstvo zaobrazovanje, nauku, kulturu i sport | KO,IO | 2013-2014 | Budžet |
| Donošenje izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, savremenih kurikuluma, prilagođavanje studijskih programa zahtjevima tržišta rada | PO/IO | Akcioni plan FBiH,EUP | Pravni okvir za nastavak reforme visokog obrazovanja, poboljšanje efikasnosti studiranja, podizanje kompetencija, povećanje broja visokoobrazovnih građana | Skupština BPK-a Goražde, Vlada BPK, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | S/P | 2013 | Budžet, poslodavci i EU fondovi |
| MJERA 3 Vršiti pripreme za uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Usavrašvanje sistema obaveznog srednjeg obrazovanja | PO/IO | Akcioni plan FBiH/EUPProgram razvoja BPK do 2014 | Uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja u ukupnom trajanju | Skupština BPK-a Goražde, Vlada BPK-a Goražde, Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kultutu i sport | S/P | 2014 | Budžet |
| Pripremiti analizu postojećih kapaciteta i kadrova | S | Akcioni plan FBiH | Povećan obuhvat generacije s visokim obrazovanjem | Ministarstvo za obrazovanje,nau-ku, kulturu i sport | P | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 4 Stimulirati i promovirati programe sAradnje s EU obrazovnim institucijama |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Sarađivati sa svim obrazovnim vlastima i Evropskom komisijom; donijeti program osiguranja kvaliteta u obrazovnom sistemu BiH | S | Akcioni plan FBiH | Veći kvalitet u obrazovnom sistemu i dobijanje stručne i materijalne pomoći | Ministarstvo za obrazovanje,nau-ku, kulturu i sport | IO | 2013-2014. | NE |
| Pripremiti informacije o projektima EU iz oblasti obrazovanja i nauke koji su otvoreni za Kanton i uslovima za njihovo apliciranje | S | Akcioni plan FBiH | Jačanje imidža obrazovnog sistema i konkretna pomoć | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | P | 2013. | NE |
| Razviti nastavne planove i programe po modularnoj metodologiji za preostala zanimanja iz nove klasifikacije zanimanja te njihovo usklađivanje s EU | S | Akcioni plan FBiH | Usavršavanje nastavnih planova i programa | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | P | 2013. | NE |
| Obuke u pisanju projektata za programe EU | LJ R | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Osposobiti kadar za pisanje projekata | Vlada BPK-a, Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta, | KO | 2013.—2014. | Budžet |
| Formiranje odsjeka za međunarodnu saradnju | IO/LJR | Akcioni plan FBiH,EUP | Uključivanje obrazovnog sistema BPK-a Goražde i BiH u evropske obrazovne tokove sa ciljem priznavanja stečenih diploma/certifikata u Evropi i svijetu | Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport | IO/P | 2013-2014. | Budžet i EU fondovi |
|  |  |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Osigurati da ishodi obrazovanja i stečene kompetencije odgovaraju potrebama konkurentne ekonomije |
| MJERA 1 Uskladiti politike upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove s potrebama tržišta rada i društva |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Pripremiti višegodišnje modele upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove usklađene s potrebama deficitarnog kadra i tržišta rada | S | Akcioni plan FBiH | Pripremljeni modeli (smanjenje nezaposlenosti) | Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta | P | 2013.—2014. | NE |
| Unaprijediti aktivnosti „profesionalne orijentacije i planiranja karijere“ | IO | Akcioni plan FBiH | Uspostaviti i razvijati karijerne centre u okviru srednjeg i visokog obrazovanja za uspješno uključivanje mladih u tržište rada | Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport i JU “Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde”Privredna komora BPK-a Goražde, udruženja poslodavaca, | IO | 2013-2014. | / |
| MJERA 2 stvoriti efikasne mehanizme za pristup mladih tržištima rada i ulazak pripravničli status |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Unaprijediti mjere zapošljavanja mladih obrazovanih kadrova ( u zapošljavanje –VET) | IO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Uvesti programe praktične obuke tokom studija zbog upoznavanja studenata i poslodavaca i program testiranja uz konkretnog poslodavca | Ministarstvo za privredu , Ministarstvo za obrazovanje, nauku ,kulturu i sport, JU “Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde”, Privredna komora BPK-a Goražde, Udruženje poslodavaca BPK-a Goražde | IO | 2013-2014. | Budžet |
|  |  |
| PRIORITET 3 | Koristiti vještine i znanja dijaspore |
| MJERA 1 Razviti programe povratka stručnjaka/znanstvenika i njihove reintegracije |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Donijeti program za stimuliranje stručnjaka i poduzetnika iz dijaspore za povratak | S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Donesen program (doprinos razvoju) | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013.—2014. | NE |
| Umrežavati domaće institucije u kojima radi veliki broj stručnjaka iz BiH; izgradnja informacijskih sistema | KI | Akcioni plan FBiH | Izgrađen informacijski sistem (pomoć sektorima kroz neki vid aranžmana i razvoja) | Sva kantonalna ministarstva | KO | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 2 Razviti oblike umrežavanja akademske dijaspore s lokalnim institucijama |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Formirati udruženje pomoći akademske dijaspore studentima u vidu stipendija i povezivanja domaćih institucija s institucijama u kojima rade | LJ | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Broj stipendiranih studenata | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013.—2014. | NE |
| Ulagati u razvoj ljudskih resursa uz pripremu kvalitetnih programa cjeloživotnog učenja | LJR | Akcioni plan FBiH | Značajno povećanje razvoja i konkurentnosti | Sva kantonalna ministarstva, kao i Privredna komora | P | 2013.—2014. | NE |
|  |  |
| **PODCILJ 3** | **NAUČNO-TEHNOLOŠKA I POSLOVNA INFRASTRUKTURA** |
| PRIORITET 1 | Izgraditi savremenu naučno-tehnološku i poslovnu bazu |
| MJERA 1 Osnivati, razvijati i umrežavati sve NAUČNO-istraživačke i istraživačko-razvojne institute |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Formirati tehnološke parkove radi osiguranja uslova za razvoj osnovanih preduzeća | KI, IO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Broj tehno-parkova (unapređenje istraživačke, razvojne, poslovne, inovativne, logističke funkcije od interesa za povećanje konkurentnosti i zapošljavanje | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 2 Povećati finansijska izdvajanja iz javnih sredstava kao i veće učešće PRIVREDE za osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja te finanSijsku pomoć inovatorima |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Predvidjeti veća finansijska sredstva privredi za razvoj potrebnog intelektualnog kapitala, naučnih i razvojnih istraživanja i inovacija | KI | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Afirmacija intelektualnog kapitala kao izvora konkurentske prednosti uz povećano finansiranje naučno-istraživačko-razvojne djelatnosti iz proračuna | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | IO | 2013.—2014. | Budžet |
| Osnovati program podrške i instituciju za komercijalizaciju naučnih istraživanja i inovatorstva | PO, S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Osnovana institucija i osnovan program | Ministarstvo za finansije | KO, IO | 2013. | NE |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Unapređivati saradnju istraživačkih organizacija i privrede |
| MJERA 1 poDSticati zapošljavanje visoko obrazovanog kadra u PRIVREDU i povećanje mobilnosti kadra između PRIVREDE i istraživačko-obrazovnih institucija |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Razviti programe privlačenja visoko obrazovnog stručnog kadra u privredu i ostvariti veću saradnju sveučilišta, instituta i javne uprave | LJR | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Pripremljeni programi (oživljavanje privrednih aktivnosti) | Ministarstvo za privredu | KO | 2013.—2014. | NE |
| Uspostaviti mrežu tehnološkog okruženja za razvoj malih i srednjih preduzeća | PO/IO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Povećanje dodane vrijednosti | Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport | S/P | 2014 | Budžet PJI |
| MJERA 2 PoDSticati adaptaciju i akreditaciju univerzitetskih, institutskih i laboratorija u svrhu testiranja i certifikacije proizvoda |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Osigurati korištenje univerzitetskih, institutskih i industrijskih laboratorija za testiranje i certifikaciju proizvoda i njihovu zamjenu savremenijim | LJR | Akcioni plan FBiH, | Povećan sistem kvaliteta | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013.—2014. | NE |
| Izvršiti popis laboratorijske i ispitne opreme na sveučilištima, institutima i privrednim organizacijama | KI | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Formirana on-line dostupna baza raspoložive opreme, uređaja i sistema | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013. | NE |
| Finansijski i organizaciono podržati postojeće i formiranje novih ispitnih laboratorija (subvencije) | KI | Akcioni plan FBiH, | Povećan broj neophodnih ispitnih laboratorija | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013. | Budžet |
| Donijeti program saradnje javnog i privatnog sektora u području testiranja i certificiranja proizvoda | S | Akcioni plan FBiH, | Donesen program (stavljeni u funkciju svi raspoloživi resursi u oblasti testiranja i certificiranja) | Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta | KO | 2013. | NE |
|  |  |
| PRIORITET 3 | Uspostaviti institucionalni okvir za razvoj naučno-tehnološke i poslovne infrastrukture |
| MJERA 1 PoDSticati širenje naučno-istraživačkih i tehnoloških saznanja i utIcaj na stvaranje društvene svijesti o značaju nauke i istraživanja |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Donijeti Strategiju i program tehnološkog razvoja BPK-a Goražde | PO/LJR/S | Akcioni plan FBiH,EUP | Unaprijeđen tehnološki razvoj u privredi kantonu | Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport, Ministarstvo za privredu, Vlada BPK-a , Udruženje poslodavaca i civilni sektor | S/P | 2014 | Budžet i EU fondovi |
| Medijskim i drugim putem doprinijeti jačanju društvene svijesti o potrebama razvoja nauke i tehnologije | S, KI | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Promoviranje najnovijih informacija iz oblasti tehničko-inovativnog razvoja i koristi poduzećima | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013.—2014. | NE |
| Ostvariti saradnju relevantnih ministarstava (nadležnih za nauku i tehnologiju, obrazovanje, kulturu, porodicu, omladinu, ekologiju, privredu, finansije i dr.) u cilju jačanja javne svijesti i povjerenja u nauku i tehnologiju kao snažnog faktora za sveukupni prosperitet društva | IO | Akcioni plan FBiH, | Unaprijeđena saradnja nadležnih organa u oblasti nauke i istraživanja u BIH | Vlada BPK-a Goražde | IO | Kontinuirano | NE |
| Usvojiti plan i programe popularizacije nauke kod mladih | S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Donesen program | Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta | IO | 2013. | NE |
| Donijeti program podrške izdavačkoj djelatnosti, konferencijama, naučno-stručnim društvima i udruženjima | S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Donesen program | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | KO | 2013. | NE |
|  |  |
| **PODCILJ 4** | **JEDINSTVEN EKONOMSKI PROSTOR** |
| PRIORITET 1 | Uskladiti tehničku regulativu sa zakonodavstvom EU |
| MJERA 1 Jačati kadrovski, tehnički i finansijski mrežu nadležnih institucija na poslovima usklađivanja tehničke regulative na svim nivoima vlasti |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Osposobiti nosioce usklađivanja tehničke regulative sa zakonodavstvom EU kadrovski, tehnički i finansijski | IO | Obaveza iz EU | Ispunjenje uslova za ulazak u EU | Sva ministarstva | P | 2013.—2014. | NE |
| Donijeti program obuke u usklađivanju tehničke regulative za federalne institucije u sistem BIH nadležnih institucija | LJR | PR | Ispunjenje uslova za ulazak u EU | Sva ministarstva | P | 2013 | NE |
| MJERA 2 Preuzimati tehničku regulativu |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Usaglasiti tehničku regulativu sa direktivama EU i važećim tehničkim standardima | PO | Obaveza iz EU | Usaglašena regulativa (ispunjenje uvjeta za ulazak u EU ) | Sva ministarstva | P | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 3 Vršiti stručno obrazovanje, edukaciju i informiranje iz oblasti usklađivanja tehničke regulative |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Donijeti program stručnog usavršavanja kadrova na usklađivanju tehničke regulative, prilagođavanje nastavnih programa na tehničkim fakultetima radi pružanja znanja o zahtjevima i implementaciji novih tehničkih propisa EU, te informiranje privrednih subjekata i javnosti o potrebi njihove implementacije | LJR | Obaveza iz EU | Donesen program (ispunjenje uslova za ulazak u EU) | Sva ministarstva | P | 2013. | NE |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Unapređivati sistem infrastrukture kvaliteta |
| MJERA 1 Kadrovski i tehnički jačati sistem infrastrukture kvaliteta na svim nivoima vlasti |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Unaprijediti odgovarajuću tehničku infrastrukturu (laboratorije za testiranje i kalibraciju, organa za certifikaciju i inspekcijske organe) | IO, KI | Obaveza iz EU | Uspostavljanje sistema kvaliteta prema modelu EU | Sva ministarstva | P | 2013.—2014. | NE |
| Uspostaviti potencijal u ljudskim resursima koji osigurava da uprava policije održava optimalnu konstantu u kadrovskom smislu | IO, KI | Akcioni plan FBiH | Razvijanje potrebnog kadra za potrebe tekućeg i budućeg rada Uprave policije MUP-a  | Ministarstvo unutrašnjih poslova | KO | 2013.—2014. | Budžet |
| MJERA 2 Osiguranje finanSjske podrške za unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Predvidjeti budžetima na svim nivoima sredstva na grant osnovi, sredstva iz raspoloživih fondova EU, te javno privatnog partnerstva | KI | Obaveza iz EU | Uspostavljanje sistema kvaliteta prema modelu EU | Ministarstvo za finansije | P | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 3 Uspostavljati sistem ocjenjivanja usAglašenosti proizvoda sa zahtjevima specifikovanim u važećim tehničkim propisima |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Donijeti program edukacije za nadležne institucije u provođenju postupaka ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda s tehničkim zahtjevima u skladu s legislativom EU | S | Obaveza iz EU | Donesen program (efikasna kontrola i nadzor tržišta, zaštita potrošača od nesigurnih i nekvalitetnih proizvoda, zaštita proizvođača od nelojalne konkurencije) | Sva ministarstva | P | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 4 Vršiti efikasnu regulaciju tržišta proizvoda |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Donijeti plan unapređenja saradnje inspekcijskih organa i institucija za akreditaciju, standardizaciju i zaštitu intelektualne svojine | S | Evropski standardi | Uspostavljanje sistema nadzora nad tržištem u skladu s evropskim standardima | Kantonalna uprava za inspekcijske poslove | P | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 5 Vršiti stručno obrazovanje, edukaciju informiSanje iz oblasti infrastrukture kvaliteta |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Donijeti program stručne edukacije na fakultetima, posebno iz metrologije, međunarodno priznate akreditacije laboratorija i certifikacionih organa, priznavanje dokumenata i znakova usaglašenosti, nadzora nad tržištem | S | Akcioni plan FBiH | Jačanje svijesti iz oblasti infrastrukture kvaliteta i značaja kvaliteta za konkurentnost | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta | P | 2013.—2014. | NE |
|  |  |
| PRIORITET 3 | Poboljšavati poslovno okruženje |
| MJERA 1 Uklanjati administrativne prepreke poslovanju PRIVREDNIH subjekata |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Preduzeti sveobuhvatne i efektivne aktivnosti u cilju kreiranja podsticajnih uslova, okruženja i mehanizama za unapređenje i razvoj privrede, posebno malih i srednjih preduzeća (eliminacija sporosti procedura, zastarjelih zakona i dr.) | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Povećan razvoj i ekspanzija malih i srednjih preduzeća u okviru poboljšanog poslovnog okruženja | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke,kulture i sporta,Ministarstvo privrede i Ministarstvo za finansije | IO | 2013.—2014. | NE |
| Provođenje modernizacije općinskih katastarskih planova, odnosno prevođenje analognog u digitalni oblik. | KI | Akcioni plan FBiH,Strategija za reformu pravosuđa u BiH | Olakšan pristup podatcima i informacijama svim zainteresiranim poslovnim subjektima i fizičkim osobama | Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH, Općinski sud | KO, IO | 2013.—2014. | Općine, Federalna uprava, kredit Svjetske banke |
| MJERA 2 Uklanjati fiskalne prepreke poslovanju gospodarskih subjekata |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Uskladiti poresko zakonodavstvo između kantona u FBIH | PO | Akcioni plan FBiH | Usklađeni zakonski i pod zakonski akti (bolji poslovni ambijent i harmonizirano poresko zakonodavstvo između kantona u FBIH) | Ministarstvo za finansije | P | 2013.—2014. | NE |
|  MJERA 3 Provoditi transparentan postupak javnih nabavki |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Održavati savjetovanja poslovnog sektora o načinu učešća u postupku javnih nabavki | S | Akcioni plan FBiH | Održana savjetovanja za poslovni sektor (bolje okruženje i podizanje nivoa konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupku javnih nabavki) | Sva ministarstva | IO | 2013.—2014. | NE |
|  MJERA 4 Smanjiti korupciju |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Putem organa kontrole preduzeti snažne mjere na suzbijanju korupcije | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Bolje poslovno okruženje, ušteda preduzećima i ubrzanje procesa ukupnog razvoja | Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i sva ministarstva | IO | 2013.—2014. | NE |
| Poboljšanje i unaprjeđenje osjećaja sigurnosti građana smanjenjem kriminaliteta i proaktivnim bavljenjem pitanjima kvalitete života | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Uspješno provođenje zaštite i sigurnosti građana od svih oblika kriminaliteta i korupcije | Ministarstvo unutrašnjih poslova u suradnji sa FMUP-om | IO | 2013.—2014. | Budžet |
| Povećati podršku, saradnju i razmjenu informacija sa kantonalnim, entitetskim, državnim i međunarodnim faktorima | PO | Akcioni plan FBiH, | Uspostavljena efikasna saradnja i razmjena informacija između svih faktora | Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Goražde | IO | 2013.—2014. | Budžet |
| MJERA 5 PoDSticati veću geografsku mobilnost radne snage |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Ujednačiti unutrašnje zakonodavstvo o radu i sistem socijalne sigurnosti | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Bolje poslovno okruženje i ostvarivanje prava na rad u podjednakim uslovima  | Zavod za zapošljavanje | P | 2013.—2014. | NE |
| **Strateški cilj „Zapošljavanje“** |
| **PODCILJ 1** | **PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU TRŽIŠTA RADA** |
| PRIORITET 1 | Poboljšati i osigurati podršku nezaposlenim |
| MJERA1. ZAPOŠLJAVANJE I PRONALAŽENJE POSLA SVIM NEZAPOSLENIM LICIMA |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Osigurati podršku nezaposlenim licima kroz zapošljavanje i pronalaženje posla, njihovo informisanje o stanju na tržištu rada, edukaciji kao i obuku | S | Program razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 2014.godine | Ovim edukacijama i obukama lica sa tržišta rada imaju mogućnost sticanja znanja i informacije o bržem pronalaženju posla kao i informacije o stanju na tržištu rada | Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde | P | 2013-2014. | Služba za zapošljavanje BPK i FBiH |
| Izrada višegodišnjeg programa samozapošljavanja i razvoja novih MSP | IO/S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Poboljšani uslovi za povećano samozapošljavanje i razvoj novih MSP | Ministrstvo za privredu, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, JU Služba za zapošljavanje BPK i Privredna komora BPK-a Goražde | KO/IO | 2014 | Budžet (PJI) |
| Program razvoja poduzetništva mladih | S | Akcioni plan FBiH, | Povećati udio mladih u poduzetništvu | Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport, Privredna komora BPK-a Goražde | S/P | 2014 | Budžet (PJI) |
| **PODCILJ 2** | **RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA** |
| PRIORITET 1 | Poboljšanje uslova za razvoj postojećih MSP-a |
| MJERA 1 Razvijati instrumente finanSijske podrške razvoju MSP-A |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Pružiti pomoć, posebno malim i srednjim preduzećima putem podsticanja zajedničkih istraživanja i u transferu tehnologija | KI | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Povećanje nivoa primjenjenih tehnologija, kvaliteta proizvoda i efikasnosti proizvodnih procesa | Ministarstvo za privredu i Ministartsvo za finansije | KO | 2013.—2014. | Budžet FBIH i budžet kantona |
| Financijski podržati projekte za razvoj ruralnih područja i zapošljavanje | KI | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Mogućnosti za povećanje prihoda i životnog standarda | Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde | KO | 2013. |  Budžet FBIH i budžet kantona |
| Osnivanje Fonda za razvoj malih i srednjih preduzeća | IO | Akcioni plan FBiH,EUP | Finansiranje istraživačkih i manjih razvojnih projekata | Vlada BPK-a Goražde | KO/IO | 2013-2014 | BudžetEU Fond |
| Izrada poslovnog vodiča-kataloga za mala i srednja preduzeća | S | Akcioni plan FBiH, | Upoznavanje potencijalnih investitora o prilikama za ulaganja u mali biznis na BPK-a Goražde | Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde | S | 2013 | Budžet |
| Organizacija sajmova za mali biznis | IO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Uspostavljanje poslovnih kontakata i aranžmana | Ministarstvo za privredu, Privredna komora i Udruženje poslodavaca BPK-a Goražde | S/IO | 2013-2014 | Budžet |
| Osnivanje Centra za razvoj male privrede na području turizma u BPK-a Goražde | PO/LJR | Akcioni plan FBiH,EUP | Uspostaviti osnovnu infrastrukturu za unaprijeđenje usluga u turizmu kroz mikro i mala obiteljska preduzeća uz poštovanje kulturne baštine | Vlada BPK-a Goražde, Privredna komora BPK-a Goražde i Turistička zajednica, lokalna zajednica | KO/IO | 2014 | Budžet (PJI) EUP, Turistička zajednica, lokalna zajednica |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Poboljšavati uvjete za stvaranje novih MSP-a |
| MJERA 1 Osiguravati finanSijsku podršku osnivanju MSP-a |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Planirati obezbjeđenje sredstava iz budžeta općina, kantona i drugih nivoa vlasti za podršku osnivanja MSP-a | PO | Akcioni plan FBiH, | Stvaranje pretpostavke za finansiranje | Ministarstvo za privredu, općine razvojne agencije i banke | IO, KO | Kontinuirano | NE |
| Putem lokalne zajednice uz planske programe poduzetnika osigurati finansijska sredstva za razvoj novih MSP-a | PO, LJR | Akcioni plan FBiH, | Financijski podsticaji od strane Razvojne banke uz povoljnijeuslove kreditiranja | Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde i Općine | IO, KO | Kontinuirano | NE |
| Izrada poslovnog vodiča-kataloga za mala i srednja preduzeća | S | Akcioni plan FBiH, | Upoznavanje potencijalnih investitora o prilikama za ulaganja u mali biznis na KS | Ministarstvo za privredu, Udruženje poslodavaca i Privredna komora BPK-a Goražde | S | 2013-2014 | Budžet |
|  MJERA 2 PoDSticati razvoj inkubatora |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Pripremiti program olakšanog pristupa poduzetnika poslovnom prostoru | PO | Akcioni plan FBiH, | Mogućnost izdavanja prostora na lokalnom nivou pod najpovoljnijim uslovima | Općine | IO, KO | 2013.-2014 | NE |
|  |  |
| **PODCILJ 2** | **POBOLJŠATI VJEŠTINE NA TRŽIŠTU RADA, STRUČNO OBRAZOVANJE I TRENING** |
| PRIORITET 1 | Poboljšavati djelovanja tržišta rada kroz razvoj poduzetničke kulture |
| MJERA 1 Uključivati programe poduzetničkog obrazovanja u obrazovne programe |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Razvoj poduzetničkog obrazovanja u sektoru kulture i saradnje s civilnim sektorom | LJR | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Izgradnja kapaciteta institucija i subjekata u oblasti kulture | Ministarstvo obrazovanja,nau-ke, kulture i sporta,Udruženja građana, Obrtnička komora BPK-a Goražde | KO | 2013.-2014 | NE |
| **PODCILJ 3** | **FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA RADA I AKTIVNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA** |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| cilj 2 |  PRIORITET 1 |

 | Povećanje sigurnosti i poboljšanje funkcionisanja tržišta rada |
| MJERA 1 | UNAPRIJEDITI ZAKONODAVNI I REGULATORNI OKVIR |
| Izraditi novu strategiju zapošljavanja ili akcioni plan za provedbu strategija koje se odnose i na oblast zapošljavanja donijetih na višim nivoima vlasti | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Usvajanje dokumenata u Skupštini BPK-a Goražde radi povećanja zaposlenosti u BPK-a Goražde za period 2014-2020 | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu isport, JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde | IO/ SP | 2014 | Budžet (PJI), Sredstva fondova za zapošljavanje i IPA fondovi |
| Podržati donošenje odredbi Zakona o radu FBiH koji utvrđuje oštrije sankcije za poslodavce kod kojih se zatekne radnik bez ugovora o radu (“rad na crno”) | PO | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Spriječavati rad i zapošljavanje na crno | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove | S | 2013 | / |
| *MJERA 2* | *UNAPRIJEDITI SOCIO-EKONOMSKI DIJALOG* |
| Jačati funkcije Ekonomsko-socijalnog vijeća u domenu razmatranja najznačajnijih tema iz nadležnosti vijeća (cijena rada, izmjene kolektivnog ugovora, politika zapošljavanja) | IO | Akcioni plan FBiH, | Ojačati ulogu ekonomsko-socijalnog dijaloga na području regulisanja tržišta rada | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za finansije i Ekonomsko-socijalno vijeće BPK-a Goražde | KO/IO | 2013-2014 |  |
|  MJERA 3 POBOLJŠATI FUNKCIONISANJE INSTITUCIJA NA TRŽIŠTU RADA |
| Izrada evaluacije kvaliteta pružanja usluga klijentima JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde | S | Akcioni plan FBiH,Program razvoja BPK do 2014 | Unaprijeđenje usluga JU “Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde | Ministarstvo za rad u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde | KO | 2013-2014 | Budžet i Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde |
|  MJERA 4 UNAPRIJEDITI STATISTIČKI SITEM TRŽIŠTA RADA |
| Uspostaviti internu kontrolu evidencija nezaposlenih osoba | PO | Akcioni plan FBiH, | Poboljšanje evidencije nezaposlenih osoba |  JU “Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde | KO/IO | 2013-2014 | Sredstva vanbudžetskog fonda |
| *PRIORITET 3* | POBOLJŠATI UPRAVLJANJE AKTIVNIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA (AMZ) |
| MJERA 1 UNAPRIJEDITI NIVO KONTAKATA I SURADNJE S POSLODAVCIMA I KREIRANJE NOVIH USLUGA ZA POSLODAVCE |
| Uspostaviti stalan sistem istraživanja tržišta rada i analizirati komunikaciju sa poslodavcima | PO/IO | Akcioni plan FBiH, | Izrada AP za poboljšanje usluga Zavoda za zapošljavanje za poslodavce | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica, izbjeglice i Ministarstvo za privredu i JU “Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde” | KO/ IO | 2013-2014 | / |  |

|  |
| --- |
| **Strateški cilj:** „**ODRŽIVI RAZVOJ**“ |
| **PODCILJ 1** | **POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA HRANE I RURALNI RAZVOJ** |
| PRIORITET 1 | Uspostavljanje funkcionalnog institucionalnog kapaciteta za poljoprivredu i ruralni razvoj |
| MJERA 1 Kadrovsko jačanje postojećih institucija |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Uspostava sistema monitoringa i evaluacije za sektor poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja FBIH-Operativni program BIH za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj | PO, IO | Akcioni plan FBiH | Uspostavljen sistem monitoringa i evaluacije | Ministarstvo privrede | KO, IO | 2013.—2014. | NE |
| Donošenje višegodišnjeg plana obuke kadrova za kreiranje politike poljoprivrede i ruralnog razvoja saglasno sa EU standardima | IO,LJR | Program razvoja BPK-a do 2014EUP | Moderniziranje javne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj | Ministarstvo privrede | KO,IO | 2014 | NE |
| MJERA 2 Formiranje nedostajućih institucija za poljoprivredu i ruralni razvoj |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Osnivati kantonalno koordinaciono vijeće za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj | IO | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Osnovano koordinaciono vijeće (usklađivanje poljoprivredne politike u FBIH) | Ministarstvo privrede | KO | 2013. | NE |
| Uspostaviti federalnu agenciju za upravljanje isplatama za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj | IO | Akcioni plan FBiH | Agencija uspostavljena (ojačati platni sistem za poljoprivredu i ruralni razvoj u FBIH) | Ministarstvo privrede | KO | 2013. | NE |
| Uspostaviti u FBIH garantni fond za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj | IO | Akcioni plan FBiH | Uspostavljen fond (omogućavanje porodičnim gazdinstvima i prehrambenoj industriji pristup portfeljima poslovnih banaka) | Ministarstvo privrede  | KO | 2013. | NE |
| Uspostaviti i razvijati registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata harmoniziranih u FBIH i s EU | IO | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Uspostavljen registar (omogućavanje svim korisnicima aplikaciju za sredstva novčane podrške) | Ministarstvo privrede i općine  | KO,IO | 2013-2014. | Budžet, Budžet viših nivoa vlasti, projekti |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz podizanje nivoa kvaliteta i sigurnosti domaćih proizvoda |
| MJERA 1 Investicije u poljoprivredna gazdinstva/organizacije i investicije u modernizaciju postojećih i izgradnju novih kapaciteta za preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda  |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Donijeti program investicija i poticaja za razvoj gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka, mesa, voća i povrća, žita, ljekovitog i aromatičnog bilja i njihovo registrovanje | S,KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Povećanje konkurentske sposobnosti kroz podizanje kvaliteta proizvodnje | Ministarstvo privrede | KO | 2013-2014. | Budžet, projekti |
| Razvoj poljoprivrednih proizvoda visoke kvalitete i njihovo eksploatiranje na tržišta | KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014.  | Ostvariti što veći izvozni potencijal | Ministarstvo privrede  | KO, IO | 2013.—2014.  | Budžet, projekti |
| Pristupanje analizi mogućnosti razvoja uzgoja ribe unutar povratnički populacija | S | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Utvrditi privredne potencijale u povratničkim lokacijama | Ministartvo privrede i Ministartvo nadležno za raseljena lica | KO,IO | 2013 | NE |
| Analiziranje mogućnosti i održivosti formiranje zadruge i razvoj zadrugarstva na području BPk-a | S | Program razvoja BPK-a do 2014. godi | Stvoriti sistem obezbjeđivanja tržišta za prodaju poljoprivrednih proizvoda.  | Vlada , Ministarstvo za privredu | KO | 2013 | NE |
| MJERA 2 Uređenje poljoprivrednog zemljišta |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Izraditi i usvojiti Prostorni plan kantona | POIO | Program razvoja BPK-a do 2014 | Utvrđena namjena, zaštita i korišćenje zamljišta  | Ministarstvo za urbanizam, građenje i zaštitu okoliša  | KO,IO | 2013-2014 | Budžet |
| Izraditi program arondacije i komasacije poljoprivrednog zemljišta | KI | Akcioni plan FBiH | Okrupnjavanje posjeda i povećanje površina proizvodnih parcela | Ministarstvo privrede | KO | 2013.—2014. | NE |
| Evidentirati nekorišteno poljoprivredno zemljište i razviti plan korišćenja i upravljanje zapuštenog poljopri. zemljišta | PO | Program razvoja BPK-a do 2014 | Doprinos efikasnijem i potpunijem korišćenju poljoprivrednog zemljišta | Ministartvo privrede | KO,IO | 2014 | NE |
| MJERA 3 Podrška za uvođenje sistema kontrole i kvaliteta |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Izraditi mrežu ovlaštenih akreditiranih laboratorija za podršku sistema sigurnosti hrane | IO | Akcioni plan FBiH | Zaštita zdravlja potrošača i otklanjanje trgovačkih barijera | Zavod za javno zdravstvo | KO | 2013. | NE |
| PRIORITET 3 | Očuvanje prirode racionalno gazdovanje prirodnim resursima |
| MJERA 1 Podrška mjerama zaštite životne sredine |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Podržati programe uvođenja ekološki prihvatljivih sistema poljoprivrede (organska, GAP i integralna proizvodnja) | KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Očuvanje životne sredine uvođenjem dobre poljoprivredne prakse u skladu s EU standardima. | Ministarstvo privrede | KO | 2013. | Budžet, projekti |
| Ojačati djelovanje odgovarajućih službi za zaštitu voda i prevenciju poplava | PO, IO, KI | Strateški plan BIH | Poboljšanje postojećih sistema za zaštitu od poplava. | Ministarstvo privrede, Civilna zaštita i općine  | KO, IO | 2013. | Entitetska ministarstva |
| Izraditi kantonalni šumarski program | S | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Očuvanje i racionalno upravljanje šumama | Ministartvo privrede | KO | 2013-2014 | Ne |
| MJERA 2 Podrška mjerama zaštite biodiverziteta i održivo korištenje genetičkih resursa |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Financijski podržati izradu programa zaštite autohtonih i tradicionalnih biljnih i životinjskih vrsta  | KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Zaštita tradicionalnih i autohtonih biljnih i životinjskih vrsta | Ministarstvo privredeOpćine | KO | 2013. | Budžet, Projekti, (prekogranič. saradnja) |
|  |  |
| PRIORITET 4 | Poboljšanje uvjeta života i diverzifikacije prihoda ruralne zaposlenosti i ruralnog razvoja |
| MJERA 1 Poboljšanje ruralne infrastrukture |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Donijeti program izgradnje i ruralne infrastrukture (skladišta poljoprivrednih proizvoda, putevi, mreže kanala i drugo) | SKI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Donesen program (unapređenje uvjeta u ruralnim područjima) | Ministarstvo privrede i općine | IO, KO | 2013-2014. | Budžet, budžeti viših nivoa, projekti, Javno-privatno partnerstvo |
| Donjeti program podsticaja privatnom sektoru u otvaranju proizvodnih radnih mjesta u ruralnim podruĉjima kantona.  | SKI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Donesen program ( povećan broj radnih mjesta u ruralnim područjima | Ministarstvo privrede i općine | IO, KO | 2013-2014. | Budžet,budžetviših nivoa vlasti  |
| Donijeti program poboljšanja opskrbe i kvaliteta pitke vode u ruralnim područjima u FBIH | SKI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Donesen program (unapređenje uvjeta u ruralnim područjima)  | Ministarstvo privrede i općine  | IO, KO  | 2014 | Entitetski budžeti i projekti |
| MJERA 2 Promocija ruralnog turizma |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Pilot mjera investicija za podršku ruralnom turizmu | KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Promoviranje turističkih aktivnosti u ruralnim područjima | Ministarstvo za urbanizam, građenje i zaštitu okoliša | KO | 2013. | Budžet |
| Podsticati razvoj infrastrukture zimskog i ljetnog turizma u ruralnim područjima | KI | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Poboljšana infrastruktura | Ministartvo privrede, Ministarstvo za urbanizam, građenje i zaštitu okoliša | KO | 2013-2014 | Budžet, projekti |
|  |  |
| **PODCILJ 2** | **EKOLOGIJA I RAZVOJ ENERGETSKIH POTENCIJALA** |
| PRIORITET 1 | Korištenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa za osiguravanje održivog razvoja |
| MJERA 1 Harmonizacija okvira i jačanje kapaciteta institucija na svim nivoima u BIH |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Pripremiti strategiju formalnog i neformalnog okolišnog obrazovanja | S | Akcioni plan FBiH | Pripremljena strategija (stvaranje stručnih kapaciteta u sektoru okoliša) | Ministarstvo obrazovanja | KO | 2013. | NE |
| Pripremiti program integracije okolišne problematike u programe osnovnih, općih i stručnih srednjih škola i univerziteta | S | Akcioni plan FBiH | Pripremljena strategija (stvaranje stručnih kapaciteta u sektoru okoliša)  | Ministarstvo obrazovanja  | KO | 2013. | NE |
| MJERA 2 Osigurati izradu strateških dokumenata, planova i programa istraživanja te tendera za dodjele koncesija u oblasti održivog korištenja prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Razviti poticanje mjere za gradnju sistema na bazi OIE, kao i za projekte energijske efikasnosti uzimajući u obzir mogućnosti sadašnjeg fonda za okoliš (2008-2010.) | KI | Akcioni plan FBiH | Razvijene poticajne mjere za OEI | Ministarstvo finansija i privrede | P | 2013.—2014. | NE |
| Pilot projekat investicije u toplotnu izlolaciju (termo fasade) na objektu koji će se sufinansirati zajedno sa građanima  | KI | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Promovisan pristup utopljavanje, utvrđene prednosti i modeli realizacije | Ministarstvo za urbanizam, građenje i zaštitu okoliša | IO | 2013-2014 | Budžet, Projekti |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Poticati razvoj energetskog sektora |
| MJERA 1 Ojačati institucionalni okvir |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Rad na administrativnim i zakonskim temeljima  | LJR | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Efikasan i brz pristup svim potrebnim informacijama potencijalnim investitorima | Ministarstvo privrede | P | 2013. – 2014. | NE |
| PRIORITET 3 | Poticati razvoj svih obnovljivih izvora energije |
| MJERA 1 Priprema i komplementiranje mape vjetra, geotermalne mape, mape malih hidroelektrana, potencijala sunčeve energije i mape proizvodnje i distribucije drveta |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Pristupanje mjerenju i analizi prikupljenih rezultata istraživanja vjetropotencijala i hidropotencijala  | KI, LJR | PR | Izrađene studije energetskih potencijala na području kantona | Ministarstvo privrede | P | 2013. – 2014. | NE |
| Pristupanje problemu drvne eksploatacije i distribucije zbog nastalih recesijskih problema na tržištu  | KI | PR | Pružena financijska potpora drvnoj industriji | Ministarstvo privrede | P, KO | 2013. – 2014. | NE |
| Razvijati sistem uređenja odlaganja otpada na području tri općine  | PO | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Efikasno zbrinjavanja otpada u tri općine | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša | P | 2013.—2014. | NE |
|  |
| **PODCILJ 3** | **TRANSPORT I KOMUNIKACIJE** |
| PRIORITET 1 | Zadovoljenje i povećanje mobilnosti roba i ljudi te doprinos ukupnom održivom društvenom i ekonomskom razvoju |
| MJERA 1 Rekonstruirati i modernizirati postojeću infrastrukturu (putEve, željezničku mrežu, riječne luke te aerodrome) |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Rekonstrukcija regionalnih cesta Goražde – Praĉa i Goražde – Ĉajniĉe  | KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Okončan usvojeni projekt rekonstrukcije | Direkcija za ceste  | KO | 2013. – 2014. |  Budžet , grantovi/potpore viših nivoa vlasti |
| Izrada potrebnih studija za proglašenje regionalnog puta entitetska granica RS-Jošanica u Općini Foĉa-Cvilin-Osanica-Sadba-Ahmovići-Zupĉići. | S | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Studija izrađena | Direkcija za ceste | KO | 2014 | NE |
| Zapoĉeti aktivnosti na izgradnji pravaca i puteva Mravinjac – Beriĉ i Osanica - Ilovaĉa. | KI | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Poboljšana putna komunikacija | Direkcija za cesteOpćina | KO | 2013-2014 | Budžeti, viši nivoi vlasti, općine |
| Dati značaj izgradnji savremenog mosta preko rijeke Drine u Mjesnoj zajednici Vitkovići  | KI | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Bolja infrastrukturna komunikacija  | Vlada  | KO | 2013.—2014. | NE |
| Zagovaranje i promoviranje potrebe izgradnje kvalitetne saobraćajnice povezivanja BPK-a sa drugim većim centrima u BiH. | KI | Program razvoja BPK-a do 2014. godi. | Prihvaćena ideja izgradnje | Vlada BPK-a, Općine | KO | 2013-2014 | NE |
| MJERA 2 Povećati i modernizirati mobilne transportne kapacitete te racionalizirati njihovo korištenje |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Povećanje ulaganja u održavanje cesta | KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja BPK-a do 2014. godi. | Dionice javnih cesta sa obnovljenim kolnikom i neophodnom signalizacijom | Direkcija za ceste | KO | 2013.—2014. | Bužet |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Povećati spremnost za informaciono-komunikaciono umrežavanje i razvoj informacionog društva |
| MJERA 1 Izgraditi i razviti IKT infrastrukturu |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Tip nadležnosti | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Nabavka i postavljanje repetitora (dva)na prostoru BPK-a na temelju napravljenog Projekta za informacijsko-komunikacijsku podršku operativnih centara u Upravi civilne zaštite BPK-a  | KI | Akcioni plan FBiHProgram razvoja kantona do 2014 | Uspostava radio mreže i veza na prostoru kantona | Uprava civilne zaštite , Federalna uprava CZ,Ministarstvo sigurnosti BiH  | KO | 2013.—2014. | Budžet, Projekti  |
| Nabavka UHF uređaja u cilju izgradnje sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku operativnih centara u općinama putem civilne zaštite  | KI | PR | Postavljanjem i UHF uređaja realizirat će se jedinstveni projekt sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku u općinskim operativnim centrima u organizacijskom sistemu kantonalne uprave civilne zaštite radi osiguranja efikasnog funkcioniranja i upravljanja sistemom zaštite i spašavanja na području općina, kantona i šire, upotrebom najsavremenijih tehničko-tehnoloških rješenja. Cilj svih aktivnosti je stavljanje u funkciji europskog broja za hitne slučajeve-112. | Uprava civilne zaštite Federalna uprava CZ,Ministarstvo sigurnosti BiH  | KO | 2013.—2014. | Budžet, Projekti  |

**Strateški cilj: „SOCIJALNO UKLJUČIVANJE“**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODCILJ 1** | **SOCIJALNA ZAŠTITA U FUNKCIJI ZAPOŠLJAVANJA** |
| PRIORITET 1 | Osigurati uključivanje socijalno isključenih kategorija u aktivno tržište rada |
| MJERA 1 SREDNJOROČNO planiranje uključivanja socijlano isključenih kategorija u aktvno tržište rada |
| **Aktivnost** | **Tip aktivnosti** | **Izvor aktivnosti** | **Očekivani rezultat aktivnosti** | **Institucija (nosilac aktivnosti)** | **Period implementacije** | **Izvor financiranja**  |
| Uspostaviti ujednačen sistem izvještavanja na nivou kantona iz oblasti rada i zapošljavanja | IO | Strategija zapošljavanja FBiHStrategija socijalnog uključivanja BiH | Ujednačavanje sistema izvještavanja na nivou kantona;Osigurati praćenje i mjerenje učinkovitosti programa u domenu rada i zapošljavanja (implementacija politika i programa zapošljavanja, te programa savjetovanja) | Ministarstvo za radne odnose;Kant.služba za zapošljavanje; | 2013-2014. | Ne |
| Povećati broj projekata održivosti povratka  | KI | Akcioni plan FBiH,Strategija socijalnog uključivanja BiH,Program razvoja BPK-a | Trajno egzistencijalno rješavanje povratnika | Kant. Ministarstvo za soc.politiku,zdravstvo,raselj.lica i izbjeglice i drugi nivoi vlasti  | 2013.—2014. | Budžet BPK i sredstva međ. Zajednice |
| Implementirati projekte socijalno-neprofitnog stanovanja na području BPK | KI | Program razvoja BPK-a | Trajno stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba i porodica u stanju socijalne potrebe | Kant.Ministarstvo za urbanizam;Kant. Ministarstvo za soc.politiku,zdravstvo,raselj.lica i izbjeglice i drugi nivoi vlasti | 2013. – 2014. | Budžet BPK i sredstva međ. Zajednice,Javno-privatno partnerstvo |
| MJERA 2 razviti programe za samozapošljavanje uz podsticajne mjere |
| **Aktivnost** | **Tip aktivnosti** | **Izvor aktivnosti** | **Očekivani rezultat aktivnosti** | **Institucija (nosilac aktivnosti)** | **Period implementacije** | **Izvor financiranja**  |
| Promovisati programe samozapošljavanja povratnika i raseljenih lica | S | Implementacija Strategije za sprovedbu Aneksa VII,Program razvoja BPK-a | Promoviranje samozapošljavanja povratnika i raseljenih lica; | Vlada BPK;Ministarstvo za soc.politiku, zdravstvo, ras.lica i izbjeglice;Kant.služba za zapošljavanje; | 2013. i kontinuirano | Budžet BPK i sredstva međ. zajednice |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Osigurati pristup svim dobrima, uslugama, resursima i pravima koje će poboljšati njihovo aktivno učešće na tržištu rada |
| MJERA 1 unaprijediti instrumente aktivnog tržišta rada za uključivanje socijalno isključenih kategorija  |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Izraditi programe za dugoročno nezaposlena lica | P | Strategija zapošljavanja FBiH  | Smanjenje dugoročene nezaposlenosti | Vlada BPK;Kant.Ministarstv za radne odnose; Kantonalna služba za zapošljavanje | 2013.-2014. | Budžet BPK i sredstva međ. zajednice |
| Nastavak realizacije projekta CISO (namjenjen nezaposlenim osobama u svrhu aktivnog traženja posla) | IO | Strategija zapošljavanja FBiH | Obezbjeđena potrebna infrastruktura za aktivno traženje posla u BPK | Kantonalna služba za zapošljavanje | 2013. | Sredstva Kant. Službe za zapošljavanje |
| Evaluacija postojećih mjera podsticanja zapošljavanja socijalno isključenih kategorija kroz motivacijske seminare, edukaciju, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i sl. | IO | Strategija zapošljavanja FBiH | Povećana efikasnost provođenja postojećih mjera | Vlada BPK;Kantonalna služba za zapošljavanje | 2013. i kontinuirano | Sredstva KantonalneSlužbe za zapošlja. |
| MJERA 2 osigurati adekvatan sistem informiSanja za socijalno isključena lica o javnim programima koji podržavaju socijalnu i radnu integraciju socijalno isključenih kategorija  |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Promovirati javne programe zapošljavanja i samozapošljavanja kao i obuke socijalno isključenih lica | S | Program razvoja BPK-a | Transparentnost i veća dostupnost javnih programa; nove ideje i programi za zapošljavanje i samozapošljavanje isključenih lica | Kantonalna služba za zapošljavanje; kant. Ministarstvo za radne odnose, Kant.Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, odgovarajuće općinske službe. | 2013-2014. | NE |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIORITET 3 | Jačati mehanizme socijalnog dijaloga i razviti partnerstva i participaciju svih relevantnih aktera na različitim nivoima |
| MJERA 1 RAZVOJ I PODRŠKA UVOĐENJU MEHANIZAMA JAVNOG, PRIVATNOG I CIVILNOG PARTNERSTVA U FINANSIRANJU PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA  |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Uspostaviti mehanizme socijalnog dijaloga o mogućnostima uspostavljanja partnerstva u finansiranju programa socijalnog uključivanja | IO |  Strategija socijalnog uključivanja BiH | Obezbjeđena participacija svih aktera u procesu socijalnog uključivanja | Vlada BPK;Kant.Ministarstvo za privredu; Kantonalna služba za zapošljavanje;Ekonomsko-socijalno vijeće BPK, NVO sektor | 2013.-2014. | Ne |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIORITET 4 | Povećati bolju ciljanost socijalnih transfera prema siromašnim i ugroženim kategorijama |
| MJERA 1 RAZViJati sistem baziran na stvarnim potrebama korisnika, unaprijediti sistem registracije korisnika i stalnog praćenja njihovih potreba  |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Unaprijediti postojeći sistem registracije korisnika prava iz socijalne zaštite  | IO | Strategija socijalnog uključivanja BiH,Program razvoja BPK-a | Bolja ciljanost socijalnih transfera | Kant.Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raselj.lica i izbjeglice;Ustanove iz oblasti socijalne zaštite | 2013.-2014. | Budžet, projekti |

|  |
| --- |
| MJERA 2 RAZVIJATI MREŽE SOCIJALNE ZAŠTITE KROZ JAČANJE INTERSEKTORSKE SARADNJE SA ZDRAVSTVOM, OBRAZOVANJEM, INSTITUCIJAMA TRŽIŠTA RADA I NVO- ima  |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Osigurati intersektorsku saradnju kroz umrežavanje sistema socijalne zaštite  | IO | Strategija socijalnog uključivanja BiH | Poboljšana umreženost sistema socijalne zaštite;Poboljšane usluge socijalne zaštite | Kant.Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raselj.lica i izbjeglice;Ustanove iz oblasti socijalne zaštite | 2014. | Ne |

|  |  |
| --- | --- |
| **PODCILJ 2** | **POBOLJŠATI POLOŽAJ DJECE I UGROŽENIH PORODICA S DJECOM** |
| PRIORITET 1  | Praćenje položaja različitih grupa porodica s djecom koje su u ili pod rizikom od socijalne isključenosti |
| MJERA 1 usklađivanje zakonske regulative u skladu s principima eu koja reguliše status prava djece i ugroženih porodica s djecom |
| **Aktivnost** | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultat aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Razdoblje implementacije  | Izvor financiranja  |
| Analizirati usklađenost postojeće zakonske regulative u BiH s posebnim osvrtom na zakone o dječijoj zaštiti u BiH s aspekta dokumenata EU | IO | SPIS Projekat | Smjernice za usklađivanje postojeće zakonske regulative o dječijoj zaštiti sa dokumentima EU | Kant.Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice | 2013. | NE |
| Rad prema „Programu prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije u BiH“ | IO | PR | Primarni cilj Programa je povećanje stepena sigurnosti djece školskog uzrasta, te kvaliteta saradnje između policije i učenika, povećanja povjerenja kroz zajedničke aktivnosti, podsticanje mladih da sami prepoznaju problem. Programom su definirane i ciljane grupe, kao što su učenici osnovnih i srednjih škola, roditelji, nastavnici, predstavnici ministarstva obrazovanja i centra za socijalni rad, te medija i nvo.hhhh | Kant. Ministarstvo unutrašnih poslova u suradnji sa entitetskim MUP-om, Kant. ministarstvo obrazovanja; centar za socijalni rad, nevladine organizacije, i dr | 2013.- 2014 | Ne |
| Rad prema „Strategiji za prevenciju nasilja u porodici sa Akcionim planom FBiH“, te rad prema „Državnoj strategiji za borbu protiv nasilja nad djecom BiH“ | IO | PR | Cilj rada prema ovim strategijama je osiguranje uskljađenog i adekvatnog preventivnog djelovanja organa vlasti na svim nivoima i nevladinih organizacija u sprečavanju nasilja u porodici, te povećanje stupnja sigurnosti djece školskog uzrasta i povećanje kvaliteta suradnje i međusovnog povjerenja djece i policije | Kant. Ministarstvo unutrašnih poslova u suradnji sa entitetskim MUP-om, Kant. ministarstvo obrazovanja; centar za socijalni rad, nevladine organizacije, i dr. |  2013.—2014. |  |
|  |  |
| **PODCILJ 3** | **POBOLJŠATI OBRAZOVANJE** |
| PRIORITET 1 | Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem |
| MJERA 1 OSIGURATI SPORVOĐENJE ODREDBI O BESPLATNOM PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti) | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Pripremiti analizu sadašnjeg stanja i mogučnosti u postizanju besplatnog predškolskog obrazovanja za sve | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Sprovođenje besplatnog predškolskog obrazovanja | Kant.Ministarstvo za obrazovnje ,Vlada kantona | 2013. | NE |
| Izraditi strateški plan s preporukama na entitetskom nivou za osigurvanje besplatnog predškolskog obrazovanja | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Smjernice koje će osigurati implementaciju odredbi besplatnog predškolskog obrazovanja | Kant.Ministarstvo za obrazovnje ,Vlada kantona | 2013.—2014. | NE |
| Osigurati besplatne udžbenike i prevoz po socijalnom kriteriju i za ranjive grupe | IO,PO | Program razvoja BPK-a do 2014 | Osigurati kvelitet obrazovanja za svu djecu pod jednakim uvjetima po socijalnom cenzusu; povećana obuhvatnost djece iz socijalnoh kategorija obrazovnim procesom | Kant.Ministarstvo za obrazovnje ,Vlada kantona | 2013.—2014. | Budžet BPK i sredstva međ. zajednice |
| MJERA 2 OSIGURATI SOPOVOĐENJE ODREDBI O BESPLATNOM OSNOVNOM OBRAZOVANJU |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Uvesti programe obavezne profesionalne orjentacije u osnovnim školama | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Kvalitetnije profesionalno usmjeravanje učenika što treba pomoći njihovom uspješnijem uključivanju na tržište rada nakon završetka školovanja; | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013. | NE |
| Pripremiti analizu sadašnjeg stanja i mogućnosti u postizanju besplatnog osnovnog obrazovanja za sve | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Pregled mogućnosti provođenja odredbi besplatnog osnovnog obrazovanjaSmjernice koje će osigurati implementaciju odredbi besplatnog osnovnog obrazovanja | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.—2014. | NE |
| Osigurati besplatne udžbenike i prevoz po socijalnom kriteriju i za ranjive grupe | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Osiguratn kvalitet obrazovanja za svu djecu pod jednakim uvjetima  | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.—2014. | Budžet |
| MJERA 3 OSIGURATI SOPOVOĐENJE ODREDBI O srednjem obrazovanju |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Pripremiti analizu sadašnjeg stanja i mogućnosti u postizanju besplatnog srednjeg obrazovanja s fokusom na ranjive grupe | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Istražiti mogućnosti o uvođenju besplatnog srednjeg obrazovanja | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.- 2014. | NE |
| Uvesti programe obavezne profesionalne orijentacije u srednjim školama | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Kvalitetnije profesionalno usmjeravanje učenika što treba pomoći njihovom uspješnijem uključivanju na tržište rada nakon završetka školovanja | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.—2014. | NE |
| Izraditi strateški plan s preporukama na entitetskom nivou za osiguranjavanje besplatnog srednjeg obrazovanja s posebnim fokusom na ranjive grupe | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Smjernice koje će osigurati implementaciju odredbi besplatnog srednjeg obrazovanja za ranjive grupe | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.—2014. | NE |
| MJERA 4 OSIGURATI podršku sistemskom povećanju broja upisa u visokom obrazovanju, naročito lica iz ranjivih grupa stanovništva |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Pripremiti analizu postojećeg stanja i mogućnosti o sistematskoj podršci povećanja broja upisa u visokoškolske ustanove lica iz ranjivih skupina | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Utvrđene ranjive grupe koje zbog materijalnog stasusa, invalidnosti, diskrimainacije, i sl., imaju malu zastupljenost u visokom obrazovanju kao i mogućnosti za njihovo veće uključivanje u visko obrazovanje | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013. | NE |
| Izraditi strateški plan s preporukama na entitetskom nivou za osiguravanje visokog obazovanja za ranjive grupe | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Utvrđene ranjive grupe koje zbog materijalnog stasusa, invalidnosti, diskrimainacije, i sl., imaju malu zastupljenost u visokom obrazovanju  | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.—2014. |  NE |
| MJERA 5 uspostaviti sistem za obazovanje i obukU odraslih |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Izrada okvirnog zakona o obrazovanju i obuci odraslih | PO | IPA 2009. | Okvirni zakon o obrazovanju i obuci odraslih; izrada i usvajanje zakona i podzakonskih akata proizašlih iz ovog Zakona | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.—2014. | IPA 2009. 2,5 mil. EUR |
| Omogućiti uspostavu centara za obrazovanje i obuku odraslih | S | Program razvoja BPK-a do 2014 | Veće i raznovrsnije mogućnosti obrazovanja odraslih koje odgovaraju kvalifikacijama i vještinama koje se traže na tržištu rada i smanjenje stope nezaposlenosti, a posebno ustanova koje će organizirati i realizirati kraće programe dokvalifikacije, prekvalifikacije, profesionalne obuke i drugih sličnih programa | Kant.Ministarstvo za obrazovnje | 2013.—2014. | NE |
| PRIORITET 2 | Uskladiti sistem obrazovanja s potrebama tržišta rada, te potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja |
| MJERA 1 uspostaviti socijalno partnerstvo u obrazovanju |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Poboljšati suradnju između socijalnih partnera, udruženja poslodavaca, institucija i ustanova za obrazovanje, zavoda za zapošljavanje, privrednih i obrtničkih komora, te drugih relevantnih institucija | PO | Program razvoja BPK-a do 2014 | Jačanje saradnje glavnih aktera javnog i privatnog sektora u cilju postizanja veće usklađenosti tržišta rada i obrazovnog sistema; smanjenje ponude profesija kojim je tržište rada prezasićeno i povećanje ponude deficitarnih profesija na tržištu rada | Kant. Ministarstvo obrazovanja; kantonalna služba za zapošljavanje, privredna komora | 2013.—2014. | NE |
|  |  |
| **PODCILJ 4** | **POBOLJŠATI ZDRAVSTVENU ZAŠTITU** |
| PRIORITET 1  | Unaprijediti sistem planiranog razvoja u oblasti zdravstvene zaštite u utvrđivanje pravaca razvoja zdravstva |
| MJERA 1 izrada strategije razvoja zdravstva BPK za narednih deset godina |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Započeti aktivnosti na izradi Strategije razvoja zdravstva BPK | S | Zaključci Tematske konferencije | Usvojena Strategija razvoja zdravstva BPK | Kant. ministarstvo zdravstva | 2013.—2014. | NE |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Unapređenje zbrinjavanja urgentnih stanja na području BPK |
| MJERA 1 Reorganizacija zdravstvenih ustanova na području bpk goražde |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Analiza stanja i potreba, preispitivanje funkcioniranja službi hitne pmoći, kao i procjena potrebe organiziranja novih zdravstvenih kapaciteta | S | Akcioni plan FBiH | Usvojen plan reorganizacije  | Kant. ministarstvo zdravstva; Zavod za javno zdravstvo; Zavod zdravstvenog osiguranja | 2013.—2014. | NE |
|  |  |
| PRIORITET 3 | Jačanje promocije zdravlja i prevencije bolesti |
| MJERA 1 razvijanje preventivnih i promotivnih programa u skladu sa zdravstvenim stanjem stanovništva |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Unapređivati informiranje javnvosti- promoviranje preventivne zdravstvene zaštite | IO | Akcioni plan FBiHStrategija razvoja BPK 2010-2014 | Putem javno-civilne saradnje povećati korištenje preventivne zdravstvene zaštite; Povećan stepen informiranosti janvosti o važnosti preventivne zdravstvene zaštite | Kant. Ministarstvo zdravstva; Kant.Zavod za javno zdravstvo, Kant.Zavod zdravstvenog osiguranja  | 2013.-2014. | Budžet |
| Prevencija faktora rizika od bolesti ovisnosti i drugih toksikomanija | IO | Akcioni plan FBiH | Smanjenje faktora rizika od bolesti ovisnosti i drugih toksikomanija | Kant. Ministarstvo zdravstva; Kant.Zavod za javno zdravstvo,  | 2013.-2014. | DA |
| Prevencija masovnih nezaraznih oboljenja i razvoj sistema screeninga | IO | Akcioni plan FBiH | Podizanje svijesti građana o zdravim stilovima življenja;Izrada Studije izvodivosti i pripreme izgradnje sistema screeninga | Kant.Zavod za javno zdravstvo, Kant.Zavod zdravstvenog osiguranja  | 2013.—2014. | DA |
| Izrada Programa nadzora nad pojedinim hroničnim oboljenjima | IO | Akcioni plan FBiH | Program nadzora u cilju smanjenja broja hroničnih bolesnika | Kant.Zavod za javno zdravstvo;  | 2013.—2014. |  DA |
| Unapređenje Registra malignih oboljenja na području BPK | IO | Akcioni plan FBiH | Formiranje jedinstvene baze podataka oboljelih od malignih oboljenja, sa podizanjem stepena prijavljivanja oboljelih; Sprječavanje rasta broja malignih oboljenja | Kant.Zavod za javno zdravstvo, Kant.Zavod zdravstvenog osiguranja; Zdravstvene ustanove | 2013.—2014. | NE |
| Formiranje registra profesionalnih oboljenja | IO | Akcioni plan FBiH | Formiranje jedinstvene baze podataka vezano za registar profesionalnih oboljenja | Kant.Zavod za javno zdravstvo i Domovi zdravlja | 2013.—2014. | NE |
| Formiranje registra povreda na radu | IO | Akcioni plan FBiH | Formirana jedinstvena baza podataka povreda na radu | Kant.Zavod za javno zdravstvo i Domovi zdravlja | 2013.—2014. | NE |
| Unaprijediti preventivno-promotivnu zaštitu školske djece i studenata | IO | Osnovni paket zdravstvenih prava F BiH | Unapređenje zdravlja mladih, ranije otkrivanje poremećaja zdravlja, preveniranje oštećenja zdravlja i poremećaja ponašanja mladih | Kant.Zavod za javno zdravstvo u saradnji saKant.Ministarstvo m zdravstva i Kant. ministarsvtom obrazovanja;  | 2013.—2014.  | DA |
| Prevencija bolesti zuba i usta kod djece školskog uzrasta | IO | Akcioni plan FBiH | Podizanje svijesti o prevenciji bolesti zuba na viši nivo u odnosu na trenutno stanje | Kant.Zavod za javno zdravstvo; Domovi zdravlja | 2013.—2014.  |  NE |
|  |  |
| PRIORITET 4  | Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu s fokusom na porodicu i zajednicu |
| MJERA 1 povećati dostupnost usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pzz) |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Izraditi i usvojiti operativne planove razvoja PZZ na nivou Kantona prema potrebama lokalnih zajednica | PO | Strateški plan razvoja zdravstva u Federaciji BiH 2008-2018 | Usvojeni planovi na kantonu prema potrebama lokalne zajednice | Kant.Ministarstvo zdravstva; Kant. zavod za javno zdravstvo; Kant. Zavod zdravstvenog osiguranja; Domovi zdravlja | 2013.—2014. | NE |
| Organizovanje info punktova u zdravstvenim ustanovama | PR | Akcioni plan FBiH | Poboljšana informisanost u pogledu prava i obaveza kad a je u pitanju zdravstvena zaštita | Kant.Ministarstvo zdravstva; Domovi zdravlja | 2013. | NE |
| MJERA 2 unapređenje i kontrola kvaliteta zdravstvene zaštite |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Povećanje broja ustanova u kojima se implementira i primjenjuje akreditacija i kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim ustanovama | PO | Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu | Širenje sistema kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga radi dobijanja akreditacije za javne zdravstvene ustanove | Kant.Ministarstvo zdravstva; Kant. zavod za javno zdravstvo; Kant. Zavod zdravstvenog osiguranja; Javne i privatne zdravstvene ustanove | 2013.—2014. | NE |
| Modernizacija opreme s naglaskom na ranu dijagnostiku  | KI | Akcioni plan FBiHStrategija razvoja BPK 2010-2014 | Povećavanje kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva BPK, Modernizirana oprema za ranu dijagnostiku | Vlada kantona;Kant.Ministarstvo zdravstva; Kant. zavod zdravstvenog osiguranja  | 2013.—2014. | DA |
|  |  |
| **PODCILJ 5** | **POBOLJŠATI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM** |
| PRIORITET 1 | Razviti senzitivne politike i budžete prema licima s invaliditetom u svim podsistemima društvenog djelovanja |
| MJERA 1 razvijanje osi senzitivnih politika u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja  |
| Izraditi smjernice za bolju pristupačnost porodičnoj medicini u skladu srazvojem porodične medicine u FBiH | S | Politika u oblasti invalidnosti u BiH (POI) | Uklanjanje svih oblika barijera;Smjernice za bolju pristupačnost porodičnoj medicini | Kant.Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Kant.Ministarstvom za urbanizam i Kant. zavod zdravstvenog osiguranja | 2013. | NE |
| Uspostaviti standardnu opremu i prostor u zdravstvenim ustanovama za specifične potrebe OSI  | KI | Politika u oblasti invalidnosti u BiH (POI) | Uskladiti standarde zdravstvene zaštite sa specifičnim potrebama žena s invaliditetom i lica s mentalnim i intelektualnim invaliditetom, kao i uklanjanje postojećih barijera za OSI u zdravstvenim ustanovama | Kant.Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Kant.Ministarstvom za urbanizam; Kant. zavod zdravstvenog osiguranja; zdravstvene ustanove | 2013.—2014. | B |
| Kreirati i sprovesti program obuka za medicinsko i drugo osoblje koje radi s OSI | P | Politika u oblasti invalidnosti u BiH (POI) | Poboljšati kvalitet primarne zdravstene zaštite na području posebnih bolesti i stanja, te rješavanja posebnih problema vezanih za OSI; Izrada priručnika - Biopsihosocijalni pristup u postupcima ostvarivanja zdravstvenih usluga za OSI | Kant.Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Kant. Zavodom za javno zdravstvo, zdravstvenim ustanovama i ljekarskom komorom | 2013. | B |
| Izraditi i sprovesti program obuka za jačanje kapaciteta i edukaciju osoblja koji radi u centrima za mentalno zdravlje i fizikalnu rehabilitaciju | P | Politika u oblasti invalidnosti u BiH (POI) | Poboljšati kvalitet usluga Centra za mentalno zdravlje i Centra za fizikalnu rehabilitaciju | Kant.Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Kant. Zavodom za javno zdravstvo, zdravstvenim ustanovama i ljekarskom komorom | 2013. | B |
|  |  |
| PRIORITET 2 | Razvijati modele lokalne zajednice koji osiguravaju jednake mogućnosti licima s invaliditetom |
| MJERA 1 razvijanje podrške za pomoć porodicama koje brinu o osi |
| **Aktivnost**  | Tip aktivnosti | Izvor aktivnosti  | Očekivani rezultati aktivnosti | Institucija (nositelj aktivnosti)  | Razdoblje implementacije | Izvor financiranja |
| Izraditi edukativni materijal za programe za roditelje djece s invaliditetom | S | POI | Poboljšanje položaja OSI i porodica | Kant. zavod za javno zdravstvo, zdravstvene ustanove | 2013.—2014. | NE |
| Kreirati program edukacije djece bez invaliditeta i njihovih porodica u cilju podizanja svijesti i razvijanja podrške djeci s invaliditetom i njihovim roditeljima od strane ostalih učenika i njihovih roditelja, program rehabilitacije i profesionalne orjentacije invalida | P | POI | Podizanje svijesti o pitanjima invaliiteta i modelima podrške generacijske i međugeneracijske podrške | Kant.Ministarstvo obrazovanja; obrazovne ustanove i institucije; Peoodagoški zavod | 2013.—2014. | NE |

LEGENDA

**Tip aktivnosti** – Aktivnost treba da se definiše uzimajući u obzir sljedeće kategorije: pravni okvir (PO), institucionalni okvir (IO), ljudski resursi (LJR), kapitalne investicije (KI), studije (S).

Izvor aktivnosti – Izvor aktivnosti se odnosi na to da li je aktivnost već planirana kroz višegodišnji ili godišnji plan ili predstavlja novu aktivnost i ujedno identificira izvor. Neke od korištenih skraćenica : plan rada ministarstva (PR), obaveza iz EU partnerstva (EUP).

**Tip nadležnosti** – Tip nadležnost se odnosi na sljedeće: nadležnost u koordinaciji (KO), implementaciji (IO), davanju smjernica kroz pripremu dokumenata (S), priprema (P), a drugo navesti.

**Period implementacije** – Period implementacije se postavlja na godišnji ili višegodišnji period uzimajući u obzir planski period 2013 – 2014.